## Sheet1
2017-03-06 | Database Collection - Chicago, NJ, NY, 10 other cities types- mssql, mysql, json, excel, mdb, csv
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-10 | DB loading
2017-03-11
2017-03-12
2017-03-13 | Tool Installation and Testing
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16 | Create DW structure - separate loation, zip, dates
2017-03-17
2017-03-18
2017-03-19 | ETL
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24 | Query, performance optimization
2017-03-25
2017-03-26
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-29 | Types of reports reqd.
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-01
2017-04-02 | Building Reports
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06 | Report generation
2017-04-07
2017-04-08
2017-04-09
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12 | Further optimization, comparison with first analysis
2017-04-13
2017-04-14
2017-04-15
2017-04-16 | Presentation
2017-04-17
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-22
2017-04-23